## Hoja1
Actividad | Fecha inicio | Duración días | Fecha final | Fuente
Semana 2 -Introducción | 2019-05-27 | 14 | 2019-06-10
Definición de Proyecto Objetivos y Cronograma | 2019-05-27 | 2 | 2019-05-29
Estimación de presupuesto | 2019-05-29 | 3 | 2019-06-01
Selección y pedido de materiales | 2019-06-01 | 6 | 2019-06-07
Redacción abstract, Justificación e Hípotesis en Introducción | 2019-06-01 | 8 | 2019-06-09
Semana 4 - Definición de marco Teórico | 2019-06-10 | 14 | 2019-06-24
Luz, Temperatura y humedad para el cuidado de vegetación | 2019-06-10 | 2 | 2019-06-12
Automatización y microcontroladores | 2019-06-12 | 3 | 2019-06-15
El microcontrolador ESP8266 | 2019-06-15 | 3 | 2019-06-18
Interfaz de electrónica de control | 2019-06-18 | 3 | 2019-06-21
Interfaz conectada a la red | 2019-06-21 | 3 | 2019-06-24
Semana 6 - Definición Marco Metodológico | 2019-06-24 | 14 | 2019-07-08
Configuración de ESP8266 con IDE Arduino | 2019-06-24 | 7 | 2019-07-01
Implementación Interfaz electrónica | 2019-07-01 | 7 | 2019-07-08
Definición Marco Metodológico pt 2 | 2019-07-08 | 7 | 2019-07-15
Implementación Interfaz conectada a la red | 2019-07-08 | 7 | 2019-07-15
Semana 9 - Presentación de Resultados y Conclusiones | 2019-07-15 | 14 | 2019-07-29
Modos de uso de interfaces | 2019-07-15 | 7 | 2019-07-22
Conclusiones | 2019-07-22 | 7 | 2019-07-29
Semana 11 - Corrección de errores y pruebas | 2019-07-29 | 14 | 2019-08-12
Proyecto completo | 2019-08-12 | 14 | 2019-08-13
Fecha inicio | 43612
Fecha Fin | 43692
Formulas:
Fecha final = [Fecha inicio]+[Duración días]